## Matriz
BOLIVIA ¦ HOJA DE RUTA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
| OBJETIVOS | BENEFICIARIOS DE LA ACCION | INDICADORES | Productos (a nivel de Línea estratégica) y “medio de verificación” (a nivel de actividades). | RESPONSABLES O LIDERES | OPCIONAL: ALIADOS | OPCIONAL: Actor público o privado a quien se le solicita algo específico
OBJETIVO GENERAL | Desarrollar y fortalecer el ecosistema de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)/Organizaciones de base comunitaria (OBC) en Bolivia, asegurando su legalidad, estabilidad, autonomía financiera y movilización de recursos. | Organizaciones de sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Porcentaje de OSC/OBC con acceso sostenible a fuentes de financiamiento diversificadas y con un estatus legal plenamente establecido y activo en el último año | Registros oficiales de entidades gubernamentales: donde las OSC/OBC deban inscribirse y renovar su estatus legal. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
LINEA ESTRATÉGICA 1 (OE1) | Facilitar la formalización y registro legal de las OSC y OBC en los niveles nacional, regional y municipal, con el propósito de incrementar su accesibilidad y fortalecer su vínculo con nuevos donantes. | Organizaciones de sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Al menos 5 OSC/OBC logran presentar su registro legal | Registros oficiales de entidades gubernamentales: donde las OSC/OBC deban inscribirse y renovar su estatus legal. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
ACTIVIDADES | Capacitación por medio de talleres sobre las siguientes temáticas: procedimientos legales, requisitos necesarios para la formalización y el registro de las OSC/OBC. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Al menos dos o tres personas representantes de 5 OSC/OBC adquieren conocimientos en procedimientos legales, requisitos de formalización y registro durante los talleres. | Listas de asistencia firmadas o registros digitales de cada taller: Estas listas deben ser detalladas, incluyendo nombre, organización y cargo de cada participante. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
Evaluaciones post-taller: Estas evaluaciones pueden ser cuestionarios o tests aplicados al final de cada taller para medir el nivel de conocimiento adquirido. Si los representantes de las OSC/OBC muestran un buen desempeño en estas evaluaciones, se puede afirmar con más confianza que han adquirido los conocimientos presentados.
| Brindar un apoyo integral a las OSC/OBC durante todo el proceso de formalización, desde las etapas iniciales hasta la provisión de asistencia económica para las distintas fases, considerando la duración total del proceso. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Al menos 5 OSC/OBC completan exitosamente todas las etapas del proceso de formalización con el apoyo integral brindado, dentro del tiempo estimado del programa. | Certificados o documentos que confirmen la formalización y registro de las OSC/OBC. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
| Crear y distribuir una guía detallada que contenga un paso a paso sobre el proceso de formalización de una OSC/OBC en Bolivia, incluyendo consejos prácticos y contactos útiles para facilitar el proceso. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Porcentaje de OSC/OBC que, tras recibir la guía, reportan una mayor comprensión y claridad sobre el proceso de formalización en un plazo de un año. | Después de la distribución, enviar una breve encuesta a las OSC/OBC que recibieron la guía. Esta encuesta podría contener preguntas sobre si la guía mejoró su comprensión del proceso de formalización y si consideran que la información es clara y útil. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
LINEA ESTRATÉGICA 2 (OE2) | Identificación de fuentes de financiamiento a nivel nacional e internacional y el desarrollo de capacidades esenciales en las OSC/OBC para la adquisición efectiva de dichos recursos. | Organizaciones de sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Al menos 2 OSC/OBC capacitadas que han obtenido financiamiento a nivel nacional o internacional dentro de los 12 meses posteriores a la capacitación. | A los 12 meses posteriores a la capacitación, realizar un seguimiento con las OSC/OBC, ya sea a través de encuestas, comunicación directa o revisión de registros públicos, para determinar cuántas han obtenido financiamiento. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
ACTIVIDADES | Realizar un mapeo para identificar posibles donantes nacionales e internacionales, recopilando datos importantes como los sectores que financian, montos aproximados de financiamiento, requisitos para aplicar a los fondos, entre otros, | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Porcentaje de donantes mapeados que están activamente incluidos en la base de datos con información detallada sobre sectores que financian, montos aproximados de financiamiento y requisitos para aplicar | Inspeccionar la base de datos para verificar cuántos de estos donantes tienen registros completos con toda la información detallada requerida. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
| Crear una base de datos accesible y actualizada que facilite la búsqueda y gestión de financiamientos por parte de las OSC/OBC. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Número de OSC/OBC que acceden y utilizan la base de datos para solicitar financiamiento dentro de los seis meses posteriores a su lanzamiento. | Un informe o registro que muestre cuántas y cuáles OSC/OBC accedieron a la base de datos. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
| Diseñar y ejecutar un programa de capacitación dirigido a las OSC/OBC, centrado en habilidades clave como la elaboración de propuestas, negociación, manejo de relaciones con donantes y seguimiento y reporte de proyectos. Esta formación buscaría no solo obtener los fondos, sino también administrarlos de manera efectiva y transparente. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Al menos 2 OSC/OBC capacitadas que, en el plazo de un año post-capacitación, presentan al menos una propuesta financiera exitosa y posteriormente entregan informes de proyectos de manera puntual y conforme a los estándares de sus donantes. | Establecer un sistema de seguimiento con las OSC/OBC capacitadas para registrar las propuestas financiadas exitosamente. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
| Creación de un portafolio de proyectos y servicios que ofrecen las OSC/OBC, que detalle los proyectos y servicios que ofrecen. Este documento debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a diferentes oportunidades de financiamiento, mostrando la adaptabilidad y capacidades de la organización para ejecutar diversas iniciativas. se podría incluir casos de éxito, testimonios, y evidencias de impacto para construir una presentación convincente frente a potenciales donantes. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Al menos 2 OSC/OBC reciben financiamiento en un año utilizando el portafolio como herramienta principal de presentación, que se alineen con al menos dos áreas temáticas distintas. | De las presentaciones realizadas utilizando el portafolio, registrar cuántas resultaron en financiamiento exitoso. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
LINEA ESTRATÉGICA 3 (OE3) | Implementar programas de formación y acompañamiento personalizado para fortalecer las habilidades organizacionales para la movilización de recursos, buscando así garantizar su sostenibilidad a largo plazo. | Organizaciones de sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Porcentaje de OSC/OBC que, después de 24 meses de finalizar el programa de formación y acompañamiento, han incrementado su base de financiamiento en al menos un 25% en comparación con el período previo al programa. | Antes de iniciar el programa, obtener una línea base del financiamiento de cada OSC/OBC. A los 24 meses después de finalizar el programa, comparar esta línea base con los nuevos niveles de financiamiento | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
ACTIVIDADES | Desarrollar capacitaciones de acuerdo con las necesidades de las OSC/OBC en estrategias de branding que incluyan la creación o renovación de la identidad visual de la organización, la definición clara de su misión y visión, el monitoreo y seguimiento, y estrategias de comunicación efectivas que fortalezcan su presencia y reconocimiento en la comunidad y entre potenciales donantes. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Al menos 2 OSC/OBC capacitadas en los 12 meses posteriores a la capacitación, implementan al menos tres de las estrategias de branding propuestas. | OBS/OBC con estrategias de branding establecidas | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
| Implementar programas de capacitación que brinden a los miembres de las OSC/OBC habilidades técnicas y de gestión avanzada para la ejecución de una administración más eficiente y profesional de los recursos. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Porcentaje de OSC/OBC participantes que, después de 6 meses de finalizar la capacitación, muestran una mejora del 30% en la eficiencia de gestión de recursos, comparado con su línea base previa a la capacitación. | Línea base previa: Antes de iniciar la capacitación, realizar una evaluación de la eficiencia en la gestión de recursos de cada OSC/OBC, que servirá como referencia. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
Evaluación post-capacitación: A los 6 meses de finalizar la capacitación, evaluar nuevamente la eficiencia en la gestión de recursos y compararla con la línea base previa.
| Establecer una red de acompañamiento donde las OSC/OBC más experimentadas puedan guiar y asesorar a las organizaciones más jóvenes o menos desarrolladas, facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias, y promoviendo la colaboración estratégica. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Número de OSC/OBC jóvenes o menos desarrolladas que reportan haber establecido al menos una colaboración estratégica o mejorado significativamente un área operativa como resultado directo de la mentoría recibida a través de la red de acompañamiento en un periodo de 12 meses. | Establecer mecanismos (como encuestas o entrevistas) para recoger retroalimentación de las OSC/OBC jóvenes o menos desarrolladas sobre los avances y colaboraciones surgidas gracias al acompañamiento | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
LINEA ESTRATÉGICA 4 (OE4) | Facilitar la integración de las OSC en los espacios de toma de decisiones gubernamentales, promoviendo la asignación de espacios y recursos a las organizaciones de sociedad civil. | Organizaciones de sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Al menos 3 OSC que, tras la intervención del programa, obtienen representación o participación en comités, consejos o instancias gubernamentales de toma de decisiones en un periodo de 12 meses | Registro inicial: Documentar el número de OSC que, antes de la intervención del programa, tenían representación o participación en instancias de toma de decisiones gubernamentales. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
Monitoreo continuo: Establecer mecanismos de seguimiento para identificar qué OSC logran integrarse en estos espacios gubernamentales a raíz de las acciones del programa.
Evaluación al término del año: Al finalizar el periodo de 12 meses, recopilar y comparar la información con el registro inicial para determinar cuántas OSC adicionales lograron integrarse en los espacios decisionales.
ACTIVIDADES | Establecimiento de mesas de diálogo y colaboración, para el encuentro y diálogo entre representantes de las OSC y funcionariado gubernamental, y trabajar juntamente con las OSC/OBC en los espacios de toma de decisiones para el tema de la contratación social y/o disponibilidad de recursos para las organizaciones. También consolidar los espacios que se realizaron en la primera etapa de ALEP. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Al menos una mesa de diálogo y colaboración establecidas y en funcionamiento que resultan en acuerdos concretos sobre contratación social y/o asignación de recursos para las OSC/OBC en un periodo de 12 meses, y que además consolidan y fortalecen espacios previamente establecidos en la primera etapa de ALEP | Mantener un registro actualizado de las mesas de diálogo y colaboración que se establecen. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
| Desarrollar e implementar campañas de sensibilización dirigidas a entes donantes, con el objetivo de destacar la importancia y el valor de la labor realizada por las OSC para la búsqueda de financiamiento. | Organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajan con personas que viven con VIH y poblaciones clave. | Al menos 2 donantes que, tras la campaña de sensibilización, incrementan su aporte o inician financiamiento a OSC en un periodo de 6 meses | Registro inicial: Tener una base de datos de los entes donantes y el nivel o la cantidad de financiamiento que proporcionan a las OSC antes de la campaña de sensibilización. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento
Seguimiento post-campaña: Monitorear y registrar cualquier cambio en el comportamiento de los donantes después de la campaña. Esto podría incluir nuevos financiamientos, aumentos en la cantidad de financiamiento existente, o nuevos acuerdos de colaboración.
Evaluación: Al finalizar el periodo de 6 meses, comparar la información post-campaña con la base de datos inicial para determinar el cambio en la actitud o acciones de los donantes.