## MATRIZ MR
COLOMBIA ¦ HOJA DE RUTA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
| OBJETIVOS | BENEFICIARIOS DE LA ACCION | INDICADORES | Productos (a nivel de Línea estratégica) y “medio de verificación” (a nivel de actividades) | RESPONSABLES O LÍDERES | OPCIONAL: ALIADOS | OPCIONAL: Actor público o privado a quien se le solicita algo específico
[5 empty] | LIDERES | ALIADOS
OBJETIVO GENERAL | Construcción y desarrollo de una estrategia de movilización y gestión de recursos para las organizaciones de sociedad civil (OSC) y organizaciones de base comunitaria (OBC) que trabajen con personas que viven con VIH y Poblaciones Clave | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que trabajan con personas que viven con VIH y Poblaciones Clave | Numero de OSC/OBC que han incrementado su financiamiento o recursos como resultado directo de la implementación de la estrategia de movilización y gestión de recursos. | Estrategia de movilización y gestión de recursos para las OSC/OBC. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) que participen en los Mini grants y/o otras fuentes de financiamiento |  | Cámara de Comercio, Entidades gubernamentales
LINEA ESTRATÉGICA 1 (OE1) | Consolidación y Fortalecimiento de las OSC/OBC para la sostenibilidad | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | No. de organizaciones que participan del desarrollo de la estrategia | Documento diagnóstico de organizaciones | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | MCP / Redes Nacionales
ACTIVIDADES | Mapeo de organizaciones, para diagnosticar necesidades por cada una de las organizaciones y determinar el proceso de fortalecimiento en cada etapa 1. Ideación 2. Validación 3. Formalización 4. Supervivencia 5. Crecimiento 6. Maduración. Utilizando los directorios que existen. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | Más del 50% de organizaciones cuentan con un documento diagnóstico (de acuerdo a las etapas) para avanzar en el fortalecimiento individual | Documento con plan de formación ajustada a la necesidad de cada organización | Organizaciones de sociedad Civil / Organizaciones de base comunitaria beneficiarias de los Mini grants y otras fuentes de financiamiento.
| Procesos de capacitación para el fortalecimiento organizacional de acuerdo al diagnóstico y etapa de desarrollo de cada organización que contemplen la formalización jurídica, desarrollo de habilidades comerciales, y otras capacidades requeridas con énfasis de Fuentes Recaudación | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | Al menos del 50% de las OSC/OBC capacitadas en función de su diagnóstico y etapa de desarrollo que han concluido módulos relacionados con la formalización jurídica, habilidades comerciales y otros aspectos esenciales, con especial énfasis en fuentes de recaudación, en un período de 12 meses | Mantener un registro actualizado de las OSC/OBC que participan y concluyen las capacitaciones, discriminando el contenido o módulo de capacitación completado y contrastándolo con el diagnóstico inicial y etapa de desarrollo de la organización. | Organizaciones de sociedad Civil / Organizaciones de base comunitaria beneficiarias de los Mini grants y otras fuentes de financiamiento. |  | MCP
| Diseñar y poner en marcha un plan estratégico de gestión de recursos adaptado a cada OSC/OBC. Este plan deberá identificar las particularidades y necesidades de cada organización, promoviendo acciones específicas para la obtención de recursos. Es esencial que este proceso se realice en estrecha coordinación con la subvención nacional, para evitar acciones superpuestas y aprovechar al máximo las oportunidades de financiamiento. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | Al menos un 80% de las OSC/OBC que participan en el proceso cuentan con una planeación estratégica para la gestión de recursos alineada y coordinada con la subvención nacional en un período de 12 meses. | Registro actualizado de las OSC/OBC que han completado su planeación estratégica y la han alineado con la subvención nacional. Este registro debe ser validado mediante documentación y evidencia del proceso de alineación con la subvención. | Organizaciones de sociedad Civil / Organizaciones de base comunitaria beneficiarias de los Mini grants y otras fuentes de financiamiento.
| Elaboración y presentación de propuesta para gestión y movilización de recursos en cualquier sector, Privado, Público, Cooperación Internacional. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | Al menos un 30% de las OSC/OBC elaboran y presentan propuestas a diferentes sectores (privado, público y cooperación internacional) que cumplen con los estándares y criterios establecidos, dentro de un periodo de 12 meses. | Copias de las propuestas presentadas. | Organizaciones de sociedad Civil / Organizaciones de base comunitaria beneficiarias de los Mini grants y otras fuentes de financiamiento.
LINEA ESTRATÉGICA 2 (OE2) | Generación de un portafolio de Servicios y Productos para cada organización | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | Más del 60% de las organizaciones cuentan con un portafolio | 1 portafolio por OBC | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC)
ACTIVIDADES | Implementación de un programa de mentoría dirigidos a las OSC/OBC para guiarlas en la definición y costeo de sus productos y servicios, tomando en cuenta las características y necesidades específicas de cada organización. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | Las OSC/OBC que, tras participar en el programa de mentoría, han definido y establecido un sistema de costeo para sus productos y servicios dentro de un período de 6 meses. | 1 documento de portafolio de productos y servicios | Organizaciones de sociedad Civil / Organizaciones de base comunitaria beneficiarias de los Mini grants y otras fuentes de financiamiento.
| Capacitación en Estrategias de Marketing de acuerdo a la necesidad de cada organización que incluya (un ejercicio de Benchmarking enfocado en la identificación de organizaciones, manual de marca, canales de comunicación, entre otros) | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | 1 estrategia de Marketing y mercadeo establecida para cada una de las organizaciones que hacen parte de la propuesta | Documento de Estrategia de Marketig que establezca fases cronograma y productos | Organizaciones de sociedad Civil / Organizaciones de base comunitaria beneficiarias de los Mini grants y otras fuentes de financiamiento.
| Elaboración de propuesta para gestión y movilización de recursos en cualquier sector (privado, público y cooperación internacional) donde se incluyan los productos y servicios de las OSC/OBC. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | Un portafolio por organización de sus productos y servicios. | Documento de estrategia para recaudación de fondos ajustada al perfil del financiador implementada | Organizaciones de sociedad Civil / Organizaciones de base comunitaria beneficiarias de los Mini grants y otras fuentes de financiamiento.
LINEA ESTRATÉGICA 3 (OE3) | Creación de Cartera de Donantes | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | Al menos el 30% de donantes de los diferentes sectores identificados | 1 cartera de donantes consolidada | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) |  | Cámara de Comercio, Entidades gubernamentales, APC Colombia
ACTIVIDADES | Realizar un mapeo de fuentes de financiamiento de todos los sectores (organismos internacionales, Estado, empresa privada, etc.) donde que incluya datos como los sectores que financian, montos aproximados de financiamiento, requisitos para aplicar, entre otros. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | Mapeo de fuentes de financiamiento con al menos el 30% de donantes identificados y caracterizados después de poner en marcha el proyecto. | Informe y tabla descriptiva de la identificación de posibles donantes | Organizaciones de sociedad Civil / Organizaciones de base comunitaria beneficiarias de los Mini grants y otras fuentes de financiamiento. |  | Cámara de Comercio, Entidades gubernamentales, APC Colombia
| Construcción de un esquema de registro y seguimiento tipo bitácora para cada OSC/OBC según lo que vaya gestionando con las fuentes de financiamiento. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | 1 esquema registro para cada una de las organizaciones que participan en el proyecto | Documento con esquema de registro y seguimiento. Actividades cronograma e indicadores de seguimiento | Organizaciones de sociedad Civil / Organizaciones de base comunitaria beneficiarias de los Mini grants y otras fuentes de financiamiento. |  | Cámara de Comercio, Entidades gubernamentales, APC Colombia
| Ciclo de capacitaciones sobre técnicas de negociación para la obtención de recursos de la empresa privada, Pitch de recaudación de fondos, Push comercial, Lenguaje comercial de las acciones de las OSC/OBC, habilidades pedagógicas para el acceso y manejo de la información de donantes e identificar las relaciones con VIH, entre otros. | Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y Organizaciones de base comunitarias (OBC) | 30% de las OSC/OBC capacitadas en técnicas de negociación | OSC/OBC capacitadas | Organizaciones de sociedad Civil / Organizaciones de base comunitaria beneficiarias de los Mini grants y otras fuentes de financiamiento. |  | Cámara de Comercio, Entidades gubernamentales, APC Colombia