## El Salvador
No. | Área de oportunidad | Objetivos del área de oportunidad | No. | Acciones propuestas | Indicador de resultado | Medio de verificación | Población beneficiada | Actor líder de la acción puntual | Otros actores involucrados | a. (contexto) | b. (presupuesto) | c. (compromiso | Puntaje priorización (S a, b y c) | Temporalidad (C, M, L) (**) | Sólo temporalidad “corta” (x) | ¿Cuenta ya con financiamiento en el país? (financiamiento doméstico, subvención nacional, otra) | Tipo 1.1 Estrategia de comunicación y difusión (Redes sociales, espacios de conversación y concertación, recolección de firmas) para la incidencia | Tipo 1.2 Elaboración, con participación amplia de sociedad civil, de un borrador de documento/ley/decreto/estrategia o propuesta de ajuste a un documento/ley/decreto/estrategia radicado ante la autoridad competente | Tipo 1.3 Acompañamiento al proceso de adopción/lobby de un borrador o propuesta de ajuste de un documento/ ley/decreto/estrategia para lograr la ampliación de recursos para servicios de VIH. | Tipo 1.4 Desarrollo del plan de monitoreo y evaluación de un documento/ley/decreto/estrategia de política pública con la intención de lograr la ampliación de servicios de VIH | Tipo 1.5 Acompañamiento a la implementación de un documento de política pública.
A.O.1 | Fortalecimiento del marco normativo sobre VIH en El Salvador | Aportar al fortalecimiento del marco legal y normativo relacionado con el VIH en El Salvador que asegure la protección de los derechos humanos de las poblaciones claves, la equidad de género y el acceso universal a la prevención, tratamiento y atención integral, en línea con los estándares internacionales de salud pública. | A.1.1 | Fortalecer la participación de las OSC en los espacios de construcción y discusión del anteproyecto de Ley de VIH | Numero de OSC que participan activamente en la construcción y discusión del anteproyecto de Ley | Memorias de labores | PVIH y PC | REDSAL, MM+, Asociación Vida Nueva, OSC que conforman la Mesa de Derechos Humanos |  | 0 | 2 | 1 | 3 | C | X | No |  | X
|  |  | A.1.2 | Impulsar acciones de acompañamiento para la aprobación del anteproyecto de Ley del VIH | Numero de acciones de acompañamiento realizadas que han obtenido el apoyo de diversas OSC, para la aprobación del anteproyecto de Ley de VIH | Informe de acciones realizadas | PVIH y PC | REDSAL, MM+, OSC que conforman la Mesa de Derechos Humanos |  | 0 | 2 | 2 | 4 | M |  | No |  |  | X
|  |  | A.1.3 | Desarrollar campañas de difusión sobre la necesidad de reformar el marco normativo del VIH para garantizar los derechos de las poblaciones claves y las personas con VIH | Número de personas sensibilizadas e informadas sobre los derechos de las poblaciones clave. | Informe de ejecución de campañas ejecutadas en medios de comunicación tradicionales o en redes sociales (métricas, estadísticas de alcance) | PVIH y PC | REDCA+ | Vida Nueva, Colectivo Alejandría | 2 | 2 | 2 | 6 | C | X | No | x
|  |  | A.1.4 | Establecer alianzas con organizaciones y personas claves que apoyen el anteproyecto de Ley del VIH. | Porcentaje de alianzas establecidas en relación al número de esfuerzos desarrollados con organizaciones y personas claves | Cartas de entendimiento firmadas | PVIH y PC | CoCoSi, OSC que conforman la Mesa de Derechos Humanos |  | 1 | 2 | 2 | 5 | M |  | No |  |  | X
|  |  | A.1.5 | Impulsar espacios de diálogo con el MINSAL para generar lineamientos clínicos orientados a la atención integral de las PVIH adultas mayores, en línea con las recomendaciones de agencias de cooperación y basados en la evidencia. | Número de propuestas presentadas para la revisión o modificación de Lineamientos Técnicos conforme a estándares internacionales | Documentos de propuestas presentadas y firmadas de recibidas, listas de asistencias, fotografías. | PVIH | REDCA+, Asociación Vida Nueva, MM+ | Las Guerreras, REDSAL | 2 | 2 | 2 | 6 | C | X | No |  |  | X
|  |  | A.1.6 | Promover la adopción de políticas institucionales de VIH y otras ITS específicas en el ámbito laboral, por parte de empleadores. | Porcentaje de acciones de promoción impulsadas que han obtenido apoyo del sector laboral respecto del número de acciones impulsadas. | Informes de acciones desarrolladas | PVIH y PC | Asociación Nacional de Personas Positivas "Vida Nueva" | Perlas de Oriente, UNIDES | 1 | 2 | 2 | 5 | L |  | No |  |  | X Es una política nueva que se está construyendo con el apoyo del MCP
|  |  | A.1.7 | Promover acciones para que las instituciones públicas aprueben e implementen instrumentos de gobernanza que permitan que las organizaciones de la sociedad civil (OSC), sean financiadas con presupuesto público para VIH, a través de competencia abierta (Mecanismos de contratación social) | Número de propuestas de cambio de normativa presentadas a instituciones publicas para el financiamiento de acciones impulsadas por OSC en materia de VIH/ITS con presupuesto público | Documentos de propuestas presentadas y firmadas de recibidas | PVIH y PC |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | M |  | No |  |  | X
A.O.2 | Servicios públicos de prevención, tratamiento y atención integral al VIH e ITS accesibles y libres de discriminación y estigma | Aportar al acercamiento de los servicios públicos de salud para personas con VIH y poblaciones clave, garantizando la atención libre de estigma y discriminación | A.2.1 | Incidir para que se fortalezca el servicio y disminuya el estigma y la discriminacion en los establecimientos de salud a través de la capacitación del personal de salud y otras instituciones públicas sobre la prestación de servicios libres de estigma y discriminación. | 1. Número de reuniones o sesiones de sensibilización y/o coordinación realizadas con funcionarios clave del Ministerio de Salud y/o Plan Internacional para promover la implementación de capacitaciones sobre la prestación de servicios libres de estigma y discriminación en establecimientos de salud 2. Cantidad de funcionarios que ha participado de los procesos de capacitación que ha mejorado su comprensión sobre el estigma y la discriminación 3. Reducción de quejas o denuncias recibidas por las OSC por parte de los pacientes relacionadas con el estigma y la discriminación en los establecimientos de salud | 1. Ayuda memoria de reuniones y actas de toma de acuerdos sobre implementación de capacitaciones. 2. Informe de línea de entrada y salida de capacitaciones 3.1 Informe de línea base sobre recpeción de quejas y denuncias recibidas por las OSC (previo a la capacitación del personal) 3.2 Cantidad de quejas presentadas después de implementada la capacitación al funcionariado. | Personal de salud | Asociación Nacional de Personas Positivas "Vida Nueva" | REDSAL+, MM+, CoCoSI, Colectivo Perlas de Oriente, UNIDES | 1 | 2 | 3 | 6 | C | X | Sí |  |  |  |  | X
|  |  | A.2.2 | Incidir para que se fortalezca el manejo de denuncias ligadas a la violación de DDHH y VIH a través de la capacitación a instituciones del Ministerio Público y otras instituciones públicas | 1. Número de reuniones o sesiones de sensibilización y/o coordinación realizadas con funcionarios clave de Instituciones públicas para promover la implementación de capacitaciones sobre el manejo de denuncias a la violación de DDHH de las personas con VIH 2. Cantidad de funcionariado que ha participado de los procesos de capacitación que ha mejorado su comprensión sobre el estigma y la discriminación 3. Informe sobre el grado de satisfacción de las víctimas relacionado con el manejo de sus denuncias por parte de estas instituciones 4.Cantidad de instituciones del Ministerio Público y otras entidades públicas que implementan protocolos específicos para el manejo de denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos a personas con VIH, después de recibir la capacitación proporcionada por las organizaciones civiles. | 1. Ayuda memoria de reuniones y actas de toma de acuerdos sobre implementación de capacitaciones. 2. Informe de línea base de entrada y salida de capacitaciones. 3. Formularios de informe de seguimiento y cierre de casos con su respectiva encuesta de satisfacción 4. Número de documentos de protocolo o ruta de atención oficializada por la institución pública | Personal de instituciones gubernamentales | Asociación Nacional de Personas Positivas "Vida Nueva" |  | 1 | 3 | 3 | 7 | C | X | Sí |  |  |  |  | X
|  |  | A.2.3 | Aumentar el número y fortalecer en calidad los servicios sobre VIH e ITS que las OSC prestan a las poblaciones claves (consejerías, promoción de auto prueba y PREP, búsqueda de contactos y parejas, alfabetización jurídica, entre otros). | 1. Número de reuniones o sesiones de sensibilización y/o coordinación realizadas con funcionarios clave del Ministerio de Salud y/o Plan Internacional para promover capacitaciones sobre la prestación de servicios libres de estigma y discriminación en establecimientos de salud o otras OSC que no sean las relacionadas con la subvención FM 2. Porcentaje de incremento de personas que hacen uso de los servicios relacionas a VIH e ITS que brindan a poblaciones clave. 3. Porcentaje de incremento de PC y PVIH que participan en el proceso de planificación y son capacitadas para la implementación de los servicios específicos otorgados por las OSC. 4. Número de prácticas de las OSC que puedan considerarse ejemplificantes para ser trasladadas a los servicios públicos del MINSAL | 1. Ayuda memoria de reuniones y actas de toma de acuerdos sobre implementación de capacitaciones. 2. Línea base de personas usuarias Monitoreo del incremento anual de personas usuarias de los servicios 3. Evaluación de resultado de los servicios ofrecidos por las OSC en la reducción de la transmisión de VIH e ITS en las poblaciones clave 4. Desarrollar anualmente una reunión donde las OSC presente a la Unidad del Programa de ITS/VIH las buenas prácticas y lecciones aprendidas de las OSC para la mejora de los servicios institucionales | PVIH y PC | Colectivo Alejandría, Asociación Nacional de Personas Positivas "Vida Nueva" | Perlas de Oriente, UNIDES | 3 | 3 | 3 | 9 | M |  | Sí |  |  |  |  | X
|  |  | A.2.4 | Gestionar apoyos del MINSAL y otras instancias para la dotación de insumos para la prevención y detección temprana del VIH e ITS. | Porcentaje de apoyos obtenidos respecto del total de apoyos solicitados para la dotación de insumos para la prevención y detección temprana del VIH e ITS | Documentos de respuestas a solicitudes de apoyo. Documentos de solicitudes de apoyo presentadas. | PVIH y PC | Las Guerreras | Colectivo Alejandría; REDSAL; REDCA+; FUNDASIDA REDSAL+, Colectivo Perlas de Oriente, UNIDES | 1 | 3 | 3 | 7 | L |  | Sí |  |  |  |  | X
|  |  | A.2.5 | Promocionar los servicios públicos existentes para la respuesta al VIH/ITS entre las poblaciones claves y personas con VIH para promover su uso y acceso. | Número de población clave que ha conocido de los servicios públicos existentes sobre VIH/ITS a través de las acciones de promoción impulsadas por las OSC | Estadísticas de población alcanzada con las acciones de promoción | PVIH y PC | Perlas de Oriente | REDSAL+, Colectivo Alejandría, UNIDES | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | Sí | X
|  |  | A.2.6 | Desarrollar campañas de información sobre los derechos de las y los usuarios que hacen uso de los servicios públicos de salud de VIH e ITS. | Número de personas informadas sobre los derechos de las y los usuarios que hacen uso de los servicios públicos de salid de VIH e ITS | Informe de ejecución de campañas ejecutadas en medios de comunicación tradicionales o en redes sociales (métricas, estadísticas de alcance) | PVIH y PC | Asociación Nacional de Personas Positivas "Vida Nueva" | REDSAL+, Colectivo Alejandría, UNIDES | 3 | 2 | 3 | 8 | M |  | No | X
|  |  | A.2.7 | Impulsar la coordinación entre las Clínicas VICITS/Amigables con las OSC para acercar los servicios a las poblaciones claves. | Número de Clínicas VICITS/Amigables con las que las OSC han establecido coordinaciones para acercar servicios a las poblaciones clave | Cartas de entendimiento firmadas | PC | Colectivo Alejandría | Colectivo Alejandría, REDSAL | 1 | 3 | 3 | 7 | C | X | Sí |  |  |  |  | X
|  |  | A.2.8 | Desarrollar procesos de sensibilización a nivel comunitario o municipal que generen actividades articuladas entre las OSC y las instituciones municipales que contribuyan a reducir el estigma y la discriminación en PVIH y poblaciones clave. | Porcentaje de personas que participan en los procesos de sensibilización que muestran cambios de actitudes ante el estigma y discriminación hacia PC y PVIH | Informe de línea de entrada y salida de procesos de sensibilización Número de convenios firmados entre municipalidades y OSC | PVIH y PC | CoCoSi, REDSAL, MM+, REDCA+ |  | 1 | 2 | 3 | 6 | M |  | No |  |  |  |  | X
|  |  | A.2.9 | Promover la adopción de una estrategia para desarrollar grupos de apoyo que incluyan a la PC, como parte de los servicios públicos. | Número de iniciativas presentadas para promover la adopción de la estrategia para grupos de apoyo. | Documentos que contengan las iniciativas presentadas | PVIH y PC | Asociación Vida Nueva, REDSAL |  | 2 | 2 | 2 | 6 | L |  | Sí |  |  |  |  | X
|  |  | A.2.10 | Impulsar acciones de promoción para una ruta de acceso a la justicia para las personas con VIH | Número de personas con VIH que ha conocido de la ruta de acceso a la justicia a través de las acciones de promoción impulsada por las OSC | Documento de ruta de acceso a la justicia socializado a través de campañas establecidas por las OSC | PVIH | Asociación Nacional de Personas Positivas "Vida Nueva" | REDSAL | 2 | 2 | 3 | 7 | C | X | No |  |  |  |  | X
A.O..3 | Mecanismos de protección de las organizaciones para la defensoría de los derechos de las poblaciones clave y personas con VIH | Contribuir a que las OSC cuenten con mecanismo de protección y seguridad humana que faciliten su labor para la defensa de los derechos de las poblaciones clave y personas con VIH | A.3.1 | Desarrollar procesos de capacitación a las OSC sobre seguridad y protección digital para asegurar las estrategias de incidencia que puedan desarrollar las OSC a través de las tecnologías de información y comuncación | Porcentaje de participantes de los procesos de capacitación que reportan un aumento en su conocimiento y habilidades en seguridad y protección digital | Informe de línea de entrada y salida de procesos de capacitación | OSC | Colectivo Alejandría | Perlas de Oriente, UNIDES | 3 | 2 | 3 | 8 | M |  | No | X
|  |  | A.3.2 | Elaborar e implementar protocolos de protección para las OSC para casos de persecución y criminalización por su labor de defensoría de derechos humanos | Porcentaje de OSC que implementan un protocolo de protección y mejoran su capacidad para enfrentar persecución y criminalización, respecto del total de OSC | Documento de protocolo aprobado e informe anual de implementación | PC | Asociación Nacional de Personas Positivas "Vida Nueva" |  | 2 | 1 | 3 | 6 | L |  | No |  | X
|  |  | A.3.3 | Gestionar fondos para programas de protección para personas defensoras de derechos humanos de las poblaciones clave | Porcentaje asignado a las acciones de protección respecto al total de presupuesto gestionado por cada OSC | Estadísticas de presupuesto de cada OSC | PC |  |  | 3 | 2 | 3 | 8 | L |  | No
|  |  | A.3.4 | Diseñar mecanismos para identificar casos de vulneración de derechos humanos hacia las poblaciones clave y las personas que integran las OSC | Porcentaje de mecanismos funcionando respecto al total de mecanismos diseñados | Reporte de mecanismos en funcionamiento | PC | Asociación Nacional de Personas Positivas "Vida Nueva" |  | 3 | 2 | 3 | 8 | L |  | No El proyecto ALEP+PC está realizando una actividad de Plataformas de denuncia a violaciones de Derechos, pero la naturaleza de la iniciativa es diferente. |  | X
|  |  | A.3.5 | Desarrollar jornadas semestrales de análisis de contexto político y de construcción de posicionamiento común | Número de documentos de posicionamiento común difundidos | Documentos de posicionamiento Informe sobre acciones de difusión de posicionamientos | PC | Las Guerreras |  | 2 | 1 | 3 | 6 | M |  | No | X
A.O.4 | Fortalecimiento organizativo de las OSC para la respuesta nacional al VIH | Desarrollar capacidades y habilidades en el personal de las OSC con el fin de fortalecer la gestión institucional y el trabajo en redes para aportar a la respuesta nacional al VIH | A.4.1 | Impulsar el desarrollo de estrategias de de comunicación de las OSC para el trabajo de prevención, tratamiento y atención integral en VIH e ITS que realizan las OSC con el fin de alcanzar a más personas y sectores | Porcentaje de OSC que implementan estrategias de comunicación relacionadas al VIH e ITS, respecto del total que han participado en procesos de fortalecimiento | Estrategias de comuicación elaboradas. Informes sobre estrategias implementadas | PVIH y PC | CoCoSI, UNIDES | Colectivo Alejandría | 3 | 2 | 2 | 7 | M |  | No | X
|  |  | A.4.2 | Impulsar procesos de formación para el desarrollo de capacidades en artivismo como estrategia de incidencia en VIH | Número de acciones de artivismo que las OSC han impulsado como producto de los procesos de capacitación | Informe de procesos de formación y acciones de artivismo realizadas | PVIH y PC |  | Colectivo Alejandría | 3 | 1 | 2 | 6 | L |  | No | X
|  |  | A.4.3 | Desarrollar procesos de capacitación para las OSC en planificación, gestión de proyectos, movilización y administración de fondos. | Porcentaje de personas que participan en los procesos de capacitación que han mejorado sus capacidades en planificación, gestión de proyectos, movilización y administración de fondos. | Informe de línea de entrada y salida de procesos de capacitación | PVIH y PC | REDCA+ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | M |  | No
|  |  | A.4.4 | Impulsar intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento de trabajo en redes y conocimiento de buenas prácticas en VIH | Número de experiencias o buenas prácticas replicadas por las OSC participantes en intercambios. | Monitoreo de intercambios para identificar las experiencias o buenas prácticas replicadas. | PVIH y PC | Las Guerreras, REDCA+ |  | 2 | 2 | 3 | 7 | L |  | No
|  |  | A.4.5 | Brindar acompañamiento a las OSC que quieran obtener su personería jurídica a través de asistencias técnicas | Número de OSC que han iniciado el proceso para la obtención de su personería jurídica. | Informe del estado del proceso. | PVIH y PC |  |  | 3 | 1 | 2 | 6 | L |  | No
|  |  | A.4.6 | Organizar y realizar conjuntamente actividades públicas en el marco de fechas conmemorativas de PVIH y PC (1 de marzo, 12 de mayo, 28 junio, 1 de diciembre, 10 de diciembre, entre otros.) | Número de OSC que se han coordinado para realizar actividades conjuntas en fechas conmemorativas | Informe de acciones realizadas | PVIH y PC | REDCA+ | FUNDASIDA, Las Guerreras, Asociación Vida Nueva, MM+, REDSAL+, CoCoSI | 3 | 2 | 3 | 8 | C | X | Sí | X
|  |  | A.4.7 | Desarrollar procesos de formación sobre prevención combinada en VIH e ITS, orientados a fortalecer el conocimiento de las OSC para la posterior incidencia. | Porcentaje de personas participantes en los procesos de formación que han incrementado su conocimiento para el abordaje de la prevención combinada den VIH e ITS. | Informe de línea de entrada y salida de procesos de formación | Hombres Gay Hombres bisexuales HSH Mujeres trans Trabajadoras sexuales | Colectivo Alejandría, Asociación Vida Nueva, Perlas de Oriente, Las Guerreras | UNIDES | 3 | 2 | 3 | 8 | C | X | Sí
|  |  | A.4.8 | Generar procesos articulados en las OSC que integran instancias de participación ciudadana relacionadas a VIH e ITS para elaborar propuestas que retomen las necesidades de las poblaciones clave en el quehacer de los distintos espacios de participación. | Número de propuestas presentadas por las OSC en las instancias de participación ciudadana relacionadas a VIH e ITS | Documentos/ iniciativas presentadas | PVIH y PC | Asociación Nacional de Personas Positivas "Vida Nueva", FUNDASIDA, OSC de la Mesa de DDHH y VIH, REDSAL+ |  | 3 | 1 | 3 | 7 | L |  | No |  | x
|  |  | A.4.9 | Creación de una alianza de OSC ya existentes que trabajan con poblaciones clave y personas con VIH para el impulso de acciones de incidencia conjunta | Porcentaje de organizaciones que integran la alianza en relación al total de organizaciones invitadas a participar. | Acta de constitución de alianza | PC | Colectivo Alejandría | REDSAL+, Colectivo Perlas de Oriente, UNIDES | 3 | 2 | 3 | 8 | M |  | No |  | X
|  |  | A.4.10 | Desarrollo de III edición del "Curso de liderazgo transformacional" para personal de OSC que trabaja con población clave y personas con VIH, que permita fortalecer los liderazgos para la incidencia. (Esta actividad la vieron como fundamental para fortalecer capacidades, es para crear condiciones y poder hacer incidencia) | Porcentaje de personas integrantes de las OSC que finalizan el curso en relación a las personas inscritas. | Consolidado de participación | PVIH y PC | REDCA+ |  | 3 | 1 | 3 | 7 | C | X | No