## Panamá
Plan de Incidencia Política - Panamá
| Área de oportunidad -- OSC y agrupaciones comunitarias | Objetivos del área de oportunidad | No. | Acciones propuestas | Indicador de resultado | Medio de verificación | Población beneficiada | Actor líder de la acción puntual | Otros actores involucrados | Priorización de las acciones (*) |  |  | Puntaje (S a, b y c) | Temporalidad (C, M, L) (**) | Sólo temporalidad “corta” (x) | ¿Cuenta ya con financiamiento en el país? (financiamiento doméstico, subvención nacional, otra) | ¿Esta acción propuesta puede caber dentro de alguno de los tipos de minigrans previstos para Prioridad 1?
[10 empty] | a. | b. | c. |  |  |  |  | Tipo 1.1 Estrategia de comunicación y difusión (Redes sociales, espacios de conversación y concertación, recolección de firmas) para la incidencia | Tipo 1.2 Elaboración, con participación amplia de sociedad civil, de un borrador de documento/ley/decreto/estrategia o propuesta de ajuste a un documento/ley/decreto/estrategia radicado ante la autoridad competente | Tipo 1.3 Acompañamiento al proceso de adopción/lobby de un borrador o propuesta de ajuste de un documento/ ley/decreto/estrategia para lograr la ampliación de recursos para servicios de VIH. | Tipo 1.4 Desarrollo del plan de monitoreo y evaluación de un documento/ley/decreto/estrategia de política pública con la intención de lograr la ampliación de servicios de VIH | Tipo 1.5 Acompañamiento a la implementación de un documento de política pública.
1 | 1. Fortalecimiento de la oferta y cobertura en la detección del VIH a nivel nacional como parte de la cascada de prevención. | 1. Incidir en el aumento del recurso humano capacitado desde las OSC para mejorar y ampliar la cascada desde la oferta de detención del VIH. | 1.1 | Promover que, en los planes de oferta de detección del VIH, se dé la participación de más personal OSC (certificado por MINSA de acuerdo con la resolución 1476), en la realización de pruebas enfocada a población general, clave y a mujeres; respaldado con el levantamiento previo desde las OSC de lugares priorizados para intervenir. | # de nuevas personas capacitadas y certificadas de OSC visibles en los planes de detección a nivel nacional según la necesidad. # de lugares priorizados por las OSC para intervenir | Registros de nuevas capacitaciones y certificaciones 1 mapeo de los lugares identificados por las OSC | PG PC | OSC -SCU y otras ONG | Ministerio de Salud, Gorgas, CONALAC y otros | 2 | 2 | 2 | 6 | M |  | No |  |  |  |  | x
|  |  | 1.2 | Promover desde la Sociedad Civil Unificada en VIH, la obtención del aval del MINSA y CONCALAC para que se realicen en las OSC tamizaje de VIH. | # de reuniones e intercambios de participación del proceso # de OSC con aval para realizar tamizaje. | Registro, minutas y listado de participación del proceso Documento Alianza que liste OSC y describa los acuerdos | PG PC PVV | OSC-SCU y otras ONGs | MINSA CONALAC | 2 | 2 | 3 | 7 | c | x | No |  |  | x
| 2. Fortalecimiento de la oferta y cobertura en la detección de la TB a nivel nacional como prevención. | 2.Incidir en el aumento del recurso humano capacitado desde las OSC para mejorar y ampliar la oferta de deteción temprana de la TB. | 2.1 | Promover más participación de personal de OSC certificados en los planes de detección, de acuerdo con los con la Ley 169 de tuberculosis. | # de reuniones e intercambios de participación del proceso # de nuevas personas certificadas de OSC disponibles para los planes de detección. | Registro, minutas y listado de participación del proceso Documento Alianza que liste OSC y describa los acuerdos | PG PC PVV | OSC - (OPAT) | MINSA CSS | 2 | 2 | 2 | 6 | M |  | NO |  |  | x
2 | 3. Articulación y reforzamiento de las comunidades con las estrategias y servicios en VIH. | 3. 1Incidir en que las comunidades conozcan, estén actualizadas, empoderadas y puedan tener voz de las decisiones y acciones de implementación relacionadas con la sostenibilidad de las acciones y servicios en VIH. | 3.1 | Monitorear con las comunidades la implementación de las estrategias nacionales en VIH (PREP, PEP, NAC, contratación social), incluyendo un abordaje de pertinencia intercultural; fortaleciendo así, la sostenibilidad de las acciones y servicios en VIH y donde prevalezca el principio MIPA. | # comunidades que conocen y participan de la implementación de acciones establecidas por las estrategias nacionales en VIH, (contratación, Social, PREP, PEP, NAC) incluyendo la interculturalidad | Informe del monitoreo con las comunidades a través de programas y/o visitas de campo | PG PC Comunidades claves | OSC - SCU Otras ONGs | Contraloría, MEF MINSA:Provisión de servicios/UGAF unidad de gestión admirativa y financiera de salud | 2 | 2 | 2 | 4 | L |  | Si |  |  |  | x
|  | 3.2 Incidir en el restablecimiento del proceso de registro y monitoreo del ingreso de migrantes que era llevado por Médicos sin fronteras en la región del Darién. | 3.2 | Ampliar la participación de OSC como apoyo en el proceso de identificación y/o seguimiento de población migrantes PV y vulnerable en las estaciones de recepción migrante del Darién. | # de reuniones e intercambios para establecer el apoyo de la OSC # OSC que se suman al proceso de identificación y/o seguimiento de población migrant, PVV y vulnerable en VIH que llegan a las estaciones de recepción migrante. | # de registro, minutas de reuniones y listado de acuerdos como apoyo a la población migrante en la región del Darién. | P migrante PC PG PVV | OSC - SCU | MINSA , MIGRACION, DEFENSORIA, Coperación internacional | 3 | 3 | 3 | 9 | C | x | NO |  |  | x
3 | 4.Institucionalización de la estrategia de contratación social, como parte del compromiso país, asumido con FM y la SC | 4.Incidir junto a la sección de ITS/VIH del MINSA para lograr la sostenibilidad financiera de la estrategia de contratación social impulsándola desde CONAVIH | 4.1 | Integrar de manera permanente y efectiva la estrategia de contratación social en los procesos y políticas institucionales, asegurando su continuidad, sostenibilidad y alineación con los compromisos nacionales. | # de instituciones que han integrado la estrategia de contratación social en sus procesos y acciones. | Listado de instituciones que integran la estrategias. | PG PC PVV | OSC - SCU | Contraloría, MEF, Asamblea Nacional de Diputados MINSA:Provisión de servicios, UGAF unidad de gestión admirativa y financiera de salud. CSS, Gobiernos locales, CONAVIH | 2 | 2 | 3 | 7 | C | X | No |  |  |  |  | x
|  |  | 4.2 | Promover la ampliación a nivel nacional de las acciones y servicios brindados por la estrategia de contratación social. | # de nuevas regiones incluidas dentro de la estrategia de contratación social. | listado de las regiones integradas. | [9 empty] | No |  |  |  |  | x
|  |  | 4.3 | Promover que otros consorcios de OSC puedan participar de la convocatoria para la ampliación de la estrategia a nivel nacional . | # número de nuevas OSC consorcios incorporados en la convocatoria ampliada # de poblaciones alcanzadas con las nuevos consorcios | Listado de consorcios incorporados con sus poblaciones objetivo. | [9 empty] | No |  |  | x
4 | 5.Vigilancia epidemiológica a nivel nacional fortalecida, que proporcione información del número de personas VIH positivas alcanzadas y analizadas. | 5. Incidir en el desarrollo de capacidades, control y seguimiento para la toma de decisiones y la planificación de intervenciones efectivas. | 5.1 | Promover con MINSA y el Departamento de Epidemiología la inclusión activa de las OSC en los procesos de actualización de información de la vigilancia en VIH. | # de reuniones e intercambios para establecer acuerdos con MINSA para la inclusión activa de OSC en los procesos de actualización de la información. # de actores de OSC que participan de procesos de actualización y capacitación en uso de los instrumentos de recolección de datos e información de vigilancia en VIH. | Listado de OSC participantes de procesos de actualización y capacitación. Minutas. | PG PC PVV | OSC-SCU Agencias cooperantes | MINSA:Depto. Epidemiología - Sección de ITS/VIH/SIDA, Direcciones regionales | 1 | 1 | 3 | 5 | M |  | No |  |  |  |  | x
5 | 6.Educación, sensibilización y difusión de información clave en la disminución del miedo al estigma y discriminación en VIH, en línea con las normas, leyes y directrices que promueven la defensa de los derechos humanos y la atención a la población. | 6.Incidir en la reducción del estigma y la discriminación en VIH mediante la educación y procesos de difusión de información levantada (Index 2.0) y respaldadas con directrices enfocadas en derechos humanos. | 6.1 | Promover articuladamente con la sección de ITS/VIH MINSA la sensibilización continua en la reducción de estigma y discriminación a tomadores de decisiones, actores claves y personal de salud. | # de reuniones e intercambios para promover la sensibilización continua en la reducción de estigma y discriminación 1 Evaluación de programas o actividades de sensibilización en estigma y discriminación. # de tomadores de decisiones, actores clave y personal de salud que participan de programas de sensibilizados en la reducción del estigma y la discriminación relacionados con el VIH. | Evaluación de programas o actividades de sensibilización en estigma y discriminación. Minutas. Listas de participantes. | PG PC PVV | OSC - SCU | MINSA, CSS, MEDUCA, Defensoría del pueblo, medios de comunicación, empresa privada, Agencias cooperantes | 1 | 2 | 2 | 5 | M |  | No |  |  |  | X
|  |  | 6.2 | Crear de manera articulada con la sección de ITS/VIH MINSA, una campaña masiva en redes, enfocada en la reducción del estigma y discriminación que busque llegar a toda la población. | # de personas alcanzadas # de intercambios en las plataformas de redes sociales identificadas y mensajes de la campaña. | Diseño de la campaña. Minutas. Resultados de la campaña implementada en las redes | PG PC PVV | OSC - SCU | MINSA, CSS, MEDUCA, Defensoría del pueblo,medios de comunicación, empresa privada, Agencias cooperantes | 1 | 2 | 2 | 5 | M |  | No | x
|  |  | 6.3 | Fortalecer capacidades del MINSA y OSC, en el desarrollo de capacidades y socialización de herramientas de respaldo para la reducción de estigma y discriminación. | # heramientas en estigma, discriminación y VIH | listado de herramientas desarrolladas (guías, manuales) | Personal de salud PVV PC | OSC - SCU | Defensoria del pueblo, medios de comunicación, empresa privada Agencias cooperantes | 1 | 2 | 2 | 5 | M |  | No
|  |  | 6.4 | Realizar estudio enfocado en conocer sobre el estigma y discriminación experimentado en población LGTBQ+ a nivel nacional. | # de personas participantes que reportan haber experimentado estigma o discriminación relacionados por su orientación sexual o identidad de género en un período definido. | Informe de resultados. | P LGTBQ+ PVV | OSC - SCU | Defensoría del pueblo, medios de comunicación, Agencias cooperantes | 2 | 2 | 2 | 6 | M |  | No
6 | 7. Aumento en el acceso a los servicios e insumos en SSR y VIH | 7.Incidir en el abordaje y acceso de los servicios y estrategias para población clave y en riesgo. | 7.1 | Promover la ampliación de la disponibilidad y acceso a servicios focalizados en niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, PC, PG, PVIH, garantizando educación sexual integral. | # de servicios e insumos disponibles enfocados a niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, PC, PG y PVIH que cuentan con programas de educación sexual integral. | Listado de servicios/programas enfocados en niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, PC, PG y PVIH | PG PC PVV Población vulnerable/riesgo | OSC - SCU | MINSA: Sección de ITS/VIHS/SIDA, MEDUCA, MINSA, MIDES, INSTITUTO DE LA MUJER, SENIAF, Agencias cooperantes | 1 | 2 | 1 | 4 | L |  | No |  |  | x
|  |  | 7.2 | Promover el monitoreo de la atención en SSR, que evidencie la unificación de los servicios brindados en VIH/TB. | Monitoreo de atención en instalaciones de salud con programa SSR que reportan servicios o información brindados en VIH. | Resultado de monitoreo. | PG PC PVV Población vulnerable/riesgo | OSC - SCU | MINSA:Sección de ITS/VIHS/SIDA MEDUCA, MINSA, MIDES, INSTITUTO DE LA MUJER, SENIAF, Agencias cooperantes | 1 | 2 | 1 | 4 | L |  | No |  |  |  | x
7 | 8. Abogacía financiera para organizaciones locales de la sociedad civil. | 8. Incidir en el respaldo para mejorar la capacidad de gestión de las OSC, en la obtención de los recursos financieros. | 8.1 | Diseñar un plan que identifique alianzas, programas y/o subvenciones alineadas en apoyar la sostenibilidad financiera y las habilidades finacieras de las OSC. | # de alianzas, programas y/o subvenciones que contribuyan en sus lineas de acción al fortalecimiento financiero de OSC | Plan con acciones y listado de alianzas, programas y/o subvenciones identificados. | PG PC PVV PTB | OSC - SCU | Agencias Cooperantes Organismos fondos financieros | 1 | 1 | 2 | 4 | L |  | No
|  |  | 8.2 | Capacitar a las OSC en el diseño, construcción y uso de herramientas administrativas que incluyan lineamientos prioritarios solicitados por las agencias cooperantes. | # de OSCcapacitadas en el diseño, creación y uso de herramientas administrativas. | Registro y listado de OSC que reciben capacitaciones. | OSC | OSC - SCU | Agencias Cooperantes Organismos fondos financieros | 1 | 1 | 2 | 4 | L |  | No
|  |  | 8.3 | Capacitar a las OSC que no cuentan con estatus jurídico, sobre el proceso de legalización brindándoles apoyo y puedan acceder así a fondos internacionales y nacionales. | # de OSC que no cuentan con estatus jurídico y que han recibido asistencia técnica exitosamente para el proceso de legalización. | # de OSC capacitadas en el proceso de legalización. | OSC | OSC - SCU | Agencias Cooperantes Organismos fondos financieros | 1 | 1 | 2 | 4 | L |  | No
8 | 9. Articulación interna entre la sección de VIH y TB del MINSA/CSS garantizando la respuesta de los servicios de prevención temprana y detección del VIH y TB. | 9. Incidir en la coordinación y colaboración entre los equipos de VIH y TB de ambas instituciones. | 9.1 | Promover en el fortalecimiento e implementación de las estrategias existentes en VIH/TB de ambas instituciones. | # de acciones articuladas e implementadas por ambas instituciones en las estrategias de VIH/TB. | Listado de estrategias y sus acciones implementadas por ambas instituciones | PG PC PVV PTB | OSC - SCU | Agencias cooperantes MINSA CSS | 2 | 2 | 2 | 6 | M |  | Si |  |  |  |  | x
9 | 10. Reforzamiento interno en SCU para el acompañamiento del abordaje legal con los demás actores y tomadores de decisiones involucrados en la incidencia y respuesta al VIH, LGTBQ+, TB, ITS, en Panamá. | 10. 1 Incidir en el fortalecimiento técnico de capacidades legales para el abordaje y seguimiento desde OSC en temas de VIH, LGTBQ+, TB, ITS. | 10.1 | Gestionar con actores claves de la incidencia y respuesta del VIH en el país, apoyo en la identificación de profesionales de derecho que estén sensibilizados y puedan colaborar con el manejo y respuestas de denuncias recibidas dentro de Sociedad Civil Unificada en VIH (SCU) | # de profesionales en derecho identificados, sensibilizados en VIH, LGTBQ+, TB, ITS # denuncias manejada por los profesionales de derecho. | Listado de profesionales en derecho, sensibilizados en VIH, LGTBQ+, TB, ITS para el abordaje legal de denuncias atendidas y resueltas. Registro de casos y seguimiento de temas y denuncias recibidas en SCU y las acciones tomadas. | PVV PC PTB LGTBQ+ | OSC - SCU | Defensoría del pueblo, colegio de abogados, universidades, defensores comunitarios. | 2 | 2 | 2 | 6 | M |  | No |  |  |  |  | x
|  | 10. 2 Fortalecer las capacidades en los miembros de SCU sobre conocimientos legales y defensa de los derechos humanos. | 10.2 | Solicitar a la defensoría del pueblo se retome las capacitaciones a los miembros de SCU, sobre derechos humanos a poblaciones vulnerables, tomando en cuenta los insumos antes generados por el CDDHH del MCdP. | # de personas capacitadas por la defensoría del pueblo. # de contactos y solicitudes realizados con los equipos de la defensoria para la programación de capacitaciones. | Listado de personas capacitadas. Minutas | PVV PC PG | OSC - SCU | Defensoría del pueblo, colegio de abogados, universidades, defensores comunitarios. | 2 | 2 | 1 | 5 | M |  | No |  |  |  |  | x
10 | Monitoreo de la estrategia PREP y PEP en Panamá | Incidir en el alcance y efectividad de las estrategias PrEP y PEP, a través de la implementación de las normas existentes en el país. | 11.1 | Promover el monitoreo desde la OSC de la implementación de las normas PREP y PEP en las CLAM, CTARV y ONGs. | # de CLAM, CTARV y ONG que cuentan con apoyo o presencia de OSC para el monitoreo de la implementación de las estrategia PREP y PEP. | Listado de las CLAM, CTARV, OSC y ONG que implementan estrategias PEP y PREP | PC Parejas Serodiscordante PG | OSC - SCU | OSC vinculantes MINSA: Sección ITS/VIH/SIDA | 2 | 1 | 2 | 5 | M |  | No |  |  |  |  | x

## Abreviaturas
Abreviaturas
ALEP+PC | Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave
AL | América Latina
ARV | Antirretrovirales
CDDHH | Comisión de Derechos Humanos de las Personas con VIH en Panamá
CONALAC | Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá
CONAVIH | Comisión Nacional para Control y Prevención del VIH
CLAM | Clínica Amigable
CSS | Caja de Seguro Social
CTARV | Clínica de tratamiento antirretroviral
CLM | Monitoreo liderado por la comunidad, siglas en inglés
FM | Fondo Mundial
HIVOS | Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo
HSH | Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
ITS | Infecciones de transmisión sexual
LGTBQ+ | Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (transgénero, transexuales travestis)
MCdP | Mecanismo Coordinador de País
MEDUCA | Ministerio de Educación de Panamá
MEF | Ministerio de Economía y Finanzas
MINSA | Ministerio de Salud de Panamá
OPAT | Organización Panameña Antituberculosa
OPS | Organización Panamericana de la Salud
OMS | Organización Mundial de la Salud
ONUSIDA | Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
OSC | Organizaciones de la Sociedad Civil
PEM | Plan Estratégico Multisectorial en VIH
PC | Población Clave
PG | Población General
PM | Población Migrante
PTB | Población con Tuberculosis
PNIVS | Sección de ITS/VIH/SIDA
PrEP | Profilaxis Preexposición
PEP | Profilaxis Post exposición al VIH
PVV | Personas que vive con VIH
SCU | Sociedad Civil en VIH
SENIAF | Secretaría Nacional de Niñez, Adolecente y Familia
SIDA | Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SSR | Salud Sexual y Reproductiva
TB | Tuberculosis
UGAF | Unidad de gestión admirativa y financiera de salud (MINSA)
VIH | Virus de Inmunodeficiencia Humana