## Incidencia al MSPYBS
Área de oportunidad | Objetivos del área de oportunidad | No. | Acciones propuestas | Indicador de resultado | Medio de verificación | Población beneficiada | Actor líder de la acción puntual | Instancia específica en la que se debe realizar la incidencia | Otros actores involucrados | Priorización de las acciones (*) |  |  | Puntaje (S a, b y c) | Temporalidad (C, M, L) (**) | Sólo temporalidad “corta” (x) | ¿Cuenta ya con financiamiento en el país? (financiamiento doméstico, subvención nacional, otra) | ¿Esta acción propuesta puede caber dentro de alguno de los tipos de minigrans previstos para Prioridad 1?
[10 empty] | a. | b. | c. |  |  |  |  | Tipo 1.1 Estrategia de comunicación y difusión (Redes sociales, espacios de conversación y concertación, recolección de firmas) para la incidencia | Tipo 1.2 Elaboración, con participación amplia de sociedad civil, de un borrador de documento/ley/decreto/estrategia o propuesta de ajuste a un documento/ley/decreto/estrategia radicado ante la autoridad competente | Tipo 1.3 Acompañamiento al proceso de adopción/lobby de un borrador o propuesta de ajuste de un documento/ ley/decreto/estrategia para lograr la ampliación de recursos para servicios de VIH. | Tipo 1.4 Desarrollo del plan de monitoreo y evaluación de un documento/ley/decreto/estrategia de política pública con la intención de lograr la ampliación de servicios de VIH | Tipo 1.5 Acompañamiento a la implementación de un documento de política pública.
Perfíl Epidemiológico | Garantizar que la información epidemiológica esté unificada, disponible en tiempo real, y actualizada. | 1 | Implementar sistema de información epidemiológica unificado y en tiempo real (de forma continua) | Sistema de información epidemiológica unificado funcionando en tiempo real y de forma continua | Resolución de instala el Sistema de Información epidemiológica de PRONASIDA de acceso publico, en tiempo real y con alimentaación de información continua desde todas las Regiones Sanitarias. | PVIH – PC | PVIH | MSPBS PRONASIDA | OSC-OBC, PVIH, PC | 2 | 2 | 3 | 7 | C | X | Si, el MSPYBS ya cuenta con sistemas de información y una metodología de carga manual y hay una Ley que habilita otorgar presumuesto del PGN a la reducción de uso de papel y otra sobre transparencia de la información pública. |  | Mejorar el sistema de registro, reporte y consolidación de datos de la respuesta Nacional, incluyendo los sistemas informáticos: Experto, HIS (incluyendo la revisión y mejora de los procesos y procedimientos / incluir incidencia en el PGN para la inclusión de sostenibilidad en los costos de las Regiones /// incorporar el aspecto de registro de nombre social y otras sexualidades) |  | Visibilizar en los registros a las personas trabajadoras sexuales (por riesgo y determinantes específicos), incluyendo la visibilidad en el GAM | De acuerdo con la Ley Nº 6562/2020 de "La reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digita" el MITIC debe colaborar en la digitalización. | Este sistema tiene que estar alimentado electrónicamente en tiempo real, a cuyos datos anonimizados deben poder acceder el máximo de proveedores de servicios, incluyendo los niveles descentralizados y los grupos comunitarios. Además, todos los actores, desde el PRONASIDA a los responsables de las regiones, los SAI y las OSC, entre otros, deben establecer rutinas de extracción, explotación e interpretación de los datos, con la periodicidad que requiere cada caso (cuanto menos, trimestral), de manera que a partir de la evidencia disponible y su evolución se puedan tomar decisiones sobre activar, desactivar, modificar (por área, por población, por edad, modalidad de servicio), reducir o ampliar intervenciones de la manera lo más ágil posible. Dahsboard en línea para su uso por parte del conjunto de los implementadores de servicios de salud.
Marco Legal y Normativo | Garantizar que la nueva redacción del Reglamento de la Ley 3940/2009 mantenga la participación protagónica de las PC, PVV y OSC, en su estructura de gobernanza. | 2 | Garantizar la participación protagónica de las PC, PVV y OSC, en la estructura de gobernanza para el buen funcionamiento y consecución de los objetivos del CONASIDA. | La Reglamentación de la Ley 3940/2009 incluye la participación protagónica de las PC, PVV y OSC, en la estructura de gobernanza para el buen funcionamiento y consecución de los objetivos del CONASIDA | Reglamentación de la Ley 3940/2009 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/509918-EstructuradelCONASIDA1pdf-EstructuradelCONASIDA.1.pdf | PVIH – PC | PVIH-PC | MSPBS Dirección de Vigilancia PRONASIDA | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | Se realizó una consultoría para la actualización del reglamento de la Ley 3940/2009, en proceso de revisión por el MSPYBS, se requiere asegurar el texto en la redacción final. |  |  |  | Se debe hacer seguimiento al texto final y a la aprobación del Reglamento de la Ley 3940/2009 |  | Consejo de la Respuesta Nacional al VIH/SIDA - CONASIDA Forma parte del Consejo de la respuesta Nacional al VIH – CONASIDA, creado conforme a la Reglamentación Resolución S.G. Nº 675 del año 2014, en su Artículo 1º, el cual está conformado por diferentes instancias de gobierno, organismos internacionales, y organizaciones sociales y no gubernamentales que se encuentran vinculas, interesadas e involucradas en la problemática del VIH/SIDA, el PRONASIDA ocupa la presidencia del mismo. Reglamentación vigente: https://www.mspbs.gov.py/dependencias/pronasida/adjunto/4947c0-RESOLUCIONSGNu00BA675DE201411.pdf
Marco Legal y Normativo | Promover la contratación inclusiva de la nueva Ley de Contrataciones Públicas. | 9 | Aprobar un marco administrativo que agilice y facilite las condiciones para la contratación social de las OSC para prestación de servicios liderados por la comunidad. | La contratación inclusiva es difundida, conocida por las OSC/OBC y se aplica. | Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas | PVIH – PC Población General | OSC | DNCP | OSC / OBC, PVIH, PC, SC que trabaja con enfoque de Derechos Humanos y salud | 3 | 3 | 2 | 8 | C | X |  |  | Reglamentar la implementación del artículo 35.c de la Ley 7021 del 9 de diciembre de 2022 de "Suministro y contrataciones públicas" |  |  |  | Artículo 35 inc. c) Contratación Inclusiva: procedimiento de contratación en el cual la participación se encuentra circunscripta a oferentes domiciliados en un departamento o municipio, o a la participación de organizaciones de la comunidad promovidas para la realización de los trabajos o la prestación de los servicios requeridos, o procedimientos dirigidos exclusivamente para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) u otros grupos de interés vulnerables o bajo condiciones de protección social.
Sistema de salud, financiamiento y costeo | Garantizar el abastecimiento oportuno y suficiente para la prevención, diagnóstico, atención y tratamiento del VIH y las necesidades ampliadas en salud vinculadas al mismo, para todas las personas y sin discriminación. | 3 | Realizar veeduría, abogacía e incidencia para el abastecimiento oportuno para la respuesta al VIH y el cumplimiento de la Ley 5099/2013 que obliga a la gratuidad, y, por ende, a la disponibilidad de los medicamentos e insumos necesarios en todo el MSPBS, según lo establecido en el LIME. Adicionalmente, Garantizar acceso a PrEP en los servicios de salud pública, a demanda y por oferta, según estrategia actualizada de prevención combinada: Actualización permanente de los/as consejeros/as (Pre y Post) para promover el acceso a PrEP de personas negativas, con alto riesgo de adquirir el VIH. | El PGN cuenta con asignación presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de la Ley 5099/2013. | Presupuesto General del Estado 2025 | PVIH – PC Población General | OSC | MSPBS - PRONASIDA MEF | OSC / OBC, PVIH, PC, SC que trabaja con enfoque de Derechos Humanos y salud | 2 | 3 | 3 | 8 | C |  | En noviembre de 2023 el MSPYBS inició una campaña pública sobre medicamentos gratuitos y con nombre genérico https://www.mspbs.gov.py/portal/28773/prestaciones-medicamentos-e-insumos-del-listado-basico-son-gratuitos-en-servicios-del-msp.html y en declaraciones a la prensa se declaró estar buscando ampliar el presupuesto de compra de medicamentos para 2025. El informe de Salud de Amnesty International señala que Paraguay es el país de mayor gasto de bolsillo en salud de la región. De acuerdo a declaraciones del Presidente de la Nación, el Ministro de Economía y de la Ministra de Salud en mayo de 2023, la asignación de estos fondos se espera hacer con la ampliación de las ganancias por uso de energía de Brasil de acuerdo a la nueva negociación de costo de energía de la hidroeléctica Itaipú. Se encuentran en proceso varias consultorías para la ampliación de servicios a PC, PVIH y PG. Amnistía Internacional Paraguay cuenta con fondos de la UE para implementar acciones de promoción del derecho a la salud e incidencia: https://amnesty.org.py/paraguay-millones-de-personas-dependen-de-mejoras-urgentes-al-sistema-publico-de-salud/ | Implementar el Monitoreo liderado por la Comunidad y difundir sus resultados. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de VIH a través del monitoreo liderado por la comunidad. Extraer las lecciones aprendidas y buenas prácticas de la veeduría de la RED de Ong´s, y estandarizar los instrumentos desarrollados para el monitoreo de los servicios y el cumplimiento de la ley de VIH 3940, con el objeto de ampliar a otras OSC su participación en los procesos de monitoreo. | Generar un espacio en el MSPBS para participar de la reforma del sistema de salud que incluya a las poblaciones claves y PVV, y SC (incluyendo OSC que no trabajan en la respuesta nacional) con el objeto de garantizar el derecho a la salud pública; el enfoque de salud integral centrado en la persona (a cada persona según lo que necesite para mantener su salud y calidad de vida); continuo de la atención (prevención y acceso oportuno a TAR). Promover y sostener con recursos de cooperación, FM, y a través de casas albergue de acogida (Casa Diversa u otras) de población de mujeres Trans en situación de extrema vulnerabilidad, que trabajan salud integral y adherencia. Promover el estudio del gasto de bolsillo en VIH y trazar metas viables, en función del plan de sostenibilidad. Establecer un sistema de reporte del MLC y de recepción por parte del MSPBS, para incidir en la mejora de los servicios de salud ofrecidos y el cumplimiento de los DDHH. Elaboración del informe MEGAS (Medición del Gasto en VIH/sida) nacional, al menos cada 3 años. | Se requiere hacer cabildeo para la ampliación del presupuesto para la compra de medicamentos e insumos de provición gratuita, y especialmente: Garantizar el suministro continuo de insumos y medicamentos para el acceso de las PVV. Particularmente: reactivos para Cd4, Carga viral, y Dolutegravir (como primer esquema de TAR) y otros (según necesidad y actualizaciones), a través del modelo basado en la morbilidad para la cuantificación de las previsiones de suministros, (con el apoyo técnico de OPS). Incluyendo la provisión de condones y lubricantes en cantidades lógicas de acuerdo al uso real de la PC y PVIH. También se debe inlcuir en el proceso de incidencia los insumos necesarios para Prevención Combinada: Garantizar el suministro continuo de insumos y medicamentos a los servicios de salud (MSPBS) y para las OSC que prestan servicios liderados por la comunidad para poblaciones claves. Particularmente, los vinculados a la Prevención Combinada: PrEP, condones y lubricantes, Test (VIH, sífilis, Hepatitis, información digitalizada e impresa) para todas personas. | Capacitar a las PC y PVV de las OBC para participar de estrategias de prevención y atención, monitoreo liderado por la comunidad, DDHH, para contribuir en la aceleración de la respuesta nacional | Estimular la demanda de PrEP en poblaciones claves priorizadas, a través de: • Campañas focalizadas y de la estrategia de promoción por pares (vinculación servicios de salud pública y de OSC) • Campañas focalizadas dirigidas a población HSH y HSH de difícil acceso (población no autodesignada como HSH); • Mujeres Trans a través de promotoras pares • Participación de las OSC en dispensación PrEP (clínicas habilitadas) • Personas trabajadoras sexuales • Población usuaria de drogas • Mujeres en su diversidad | Art. 6 El MSPYBS, a través del PRONASIDA, deberá arbitrar las medidas administrativas y de gestión, a los efectos de que toda persona tenga garantizado el acceso a la información y a insumos en cantidad y calidad suficientes para la prevención, diagnóstico, atención y tratamiento del VIH/sida. Reglamentación vigente: https://www.mspbs.gov.py/dependencias/pronasida/adjunto/4947c0-RESOLUCIONSGNu00BA675DE201411.pdf
Sistema de salud, financiamiento y costeo | Promover el acceso oportuno a información de calidad para la prevención, diagnóstico, atención y tratamiento del VIH para todas las personas y sin discriminación | 4 | Acceso a información: Actualizar con resolución del MSPBS, y socializar a través de herramientas comunicacionales y otros mecanismos de difusión públicos, privados, y del MSPBS, todos los protocolos, guías y manuales vinculados a la Política de VIH. Incluyendo; PrEP, PEP, Testeo, ETMI, TAR (adultos/as y niños/as), ITS y otros. Armonizando planes de acuerdo a cada realidad territorial. | El MSPYBS actualiza su sistema de educación para la salud en comunidad ajustado a la realidad de cada territorio social para incluir Prevención Combinada. Se vincula con el sistema de información en tiempo real. | Plan comunicacional del MSPYBS | PVIH – PC Población General | OSC | MSPBS Dirección de Vigilancia PRONASIDA | OSC / OBC, PVIH, PC, SC que trabaja con enfoque de Derechos Humanos y salud | 3 | 1 | 3 | 7 | C | X | La asignación presupuestaria para campañas comunicacionales del MSPYBS está limitada a los canales institucionales y presume que la difusión comunitaria se realiza por la actividad extramural que implementan las USF. Se están promoviendo acciones de prevención y comunicacionales relativa a VIH a nivel MERCOSUR https://www.mspbs.gov.py/portal/29878/mercosur-prepara-planes-de-accion-para-el-abordaje-del-vih-asi-como-de-salud-sexual-y-reproductiva.html. Amnistía Internacional Paraguay cuenta con fondos de la UE para promoción de la salud en personas adolescentes y jóvenes. UNICEF cuenta con un Oficial en Salud y en el pasado ya integró el grupo interagencial de VIH. | Generar mas información sobre datos epidemiológicos y considerar información sobre determinantes sociales, y salud mental. | Elaborar un protocolo de promoción de la salud desde las OSC para niños/as y adolescentes, con enfoque de autonomía progresiva y vinculado a la estrategia de SSR NNA de la DIRSINA | Incidir en las estrategias que se diseñan a nivel MERCOSUR |  | Integrar a las USF en la estrategia de prevención combinada, incluyendo en el conjunto de prestaciones de prevención, la PrEP con el protocolo correspondiente para consejería pre y post por parte del personal de salud capacitado. (Discutir la toma de decisiones de personal de enfermería) | Art. 6 El MSPYBS, a través del PRONASIDA, deberá arbitrar las medidas administrativas y de gestión, a los efectos de que toda persona tenga garantizado el acceso a la información y a insumos en cantidad y calidad suficientes para la prevención, diagnóstico, atención y tratamiento del VIH/sida. Reglamentación vigente: https://www.mspbs.gov.py/dependencias/pronasida/adjunto/4947c0-RESOLUCIONSGNu00BA675DE201411.pdf
Sistema de salud, financiamiento y costeo | Garantizar que los procedimientos de Búsqueda Activa de Casos (BAC), Notificación Asistida de Parejas (NAP) y Notificación Asistida de Contactos (NAP) sean redactados con perspectiva de derechos humanos, y con la participación protagónica de PC y PVIH | 7 | Diseñar y aprobar con participación protagónica de la sociedad civil, protocolo/s para implementación de estrategias BAC, NAC-NAP (con énfasis en el cuidado ante posible violencia doméstica y violencia basada en género), | Los procedimientos de Búsqueda Activa de Casos (BAC), Notificación Asistida de Parejas (NAP) y Notificación Asistida de Contactos (NAP) son redactados con perspectiva de derechos humanos, y en consulta protagónica de PC y PVIH | Guía Nacional de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria y sitio https://dgvs.mspbs.gov.py/enfermedades/vih-sida/ | PVIH – PC Población General | PVIH - PC | MSPBS Dirección de Vigilancia PRONASIDA | OSC / OBC, PVIH, PC, SC que trabaja con enfoque de Derechos Humanos y salud | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | Los procedimietos BAC, NAP y NAC fueron revisados en diciembre 2023 con apoyo del Fondo Mundial y se ecuentrar en proceso de validación y aprobación. https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/1775486-SIP55216pdf-SIP55.216.pdf |  |  | Acompañar el proceso de validación y aprobación. |  |  | https://dgvs.mspbs.gov.py/files/guiaNacional/Guia_de_Vigilancia_2022_act_28_julio.pdf
Sistema de salud, financiamiento y costeo | Garantizar el acceso oportuno a información de calidad para la prevención, diagnóstico, atención y tratamiento del VIH para todas las personas y sin discriminación | 6 | Diseñar y aprobar con participación protagónica de la sociedad civil, protocolo/s para implementación de estrategia de autoprueba (autotest) a partir de las lecciones aprendidas de la prueba piloto (implementada por OSC en 2022). | El MSPYBS cuenta con un protocolo para la estrategia de autoprueba de VIH | https://pronasida.mspbs.gov.py/?page_id=2196 | PVIH – PC Población General | OSC | MSPBS Dirección de Vigilancia PRONASIDA | CONASIDA, OSC / OBC, PVIH, PC | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | El PRONASIDA ya realizó un piloto en 2022 y el procedimiento de autoprueba está en revisión (hasta se cuenta con una página WEB inconclusa en línea) |  |  | Acompañar el proceso de validación y aprobación.
Sistema de salud, financiamiento y costeo | Garantizar que la guía de consejería pre- post, y vinculación a los servicios de salud, flujogramas, incluyendo abandono de tratamiento y recuperación de abandonos, y está alineadas con las distintas estrategias lideradas por la comunidad basadas en evidencia. | 8 | Actualizar, con participación protagónica de sociedad civil, y socializar la guía de consejería pre- post, y vinculación a los servicios de salud, flujogramas, incluyendo las distintas estrategias lideradas por la comunidad basadas en evidencia. Ampliar a todo el continuo de atención, acompañamiento, prevención de abandono y recuperación de abandonos. | La guía de consejería pre- post, y vinculación a los servicios de salud, flujogramas, incluye abandono de tratamiento y recuperación de abandonos, y está alineadas con las distintas estrategias lideradas por la comunidad basadas en evidencia | Guía Nacional de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria y sitio https://dgvs.mspbs.gov.py/enfermedades/vih-sida/ | PVIH – PC Población General | PVIH | MSPBS Dirección de Vigilancia PRONASIDA | CONASIDA, OSC / OBC, PVIH, PC | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | Durante el año 2023 se realizaron consultorías con apoyo del Fondo Mundial y los procedimientos se encuentran en proceso de revisión y validación por el MSPYBS |  | Incidir en el diseño de la reglamentación de la Ley de salud mental, para introducir el enfoque de género y de reducción de daños, permanentemente en el trabajo comunitario, a través del primer nivel de atención (USF), así como, en los demás servicios de salud que incluyen atención en salud mental pertenecientes a la RIIS con perspectiva de DDHH, interseccionalidad e interculturalidad. | Incluir los servicios liderados por la comunidad de salud mental para PVV y PC implementados por las OSC (Apoyo psicológico individual, apoyo grupal-grupos de ayuda mutua, talleres de autocuidado, otros), en la RIIS con reconocimiento del MSPBS, para promover su elección por contratación social.
Sistema de salud, financiamiento y costeo | Promover el cumplimiento de los objetivos 30-80-60 | 5 | Mantener los servicios liderados por la comunidad para PC y PVV, según lo previsto en la nueva subvención NFM4 | El PEN cuenta con idicadores que relevan el cumplimiento de la Estrategia Mundial contra el sida 2021-2026, 30-80-60 | PEN 2024-2028 | PVIH – PC Población General | OSC | MSPBS PRONASIDA | OSC / OBC, PVIH, PC, SC que trabaja con enfoque de Derechos Humanos y salud | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | OPS cuenta con fondos para la elaboración del nuevo PEN a partir de Junio 2024 |  | Generar modalidades de financiamiento para que las OBC de PC y PVV puedan legalizarse | Participar en el proceso de elaboración del PEN |  | Evaluar las capacidades instaladas de las OSC, y distribuir equitativamente el financiamiento, para el desarrollo de servicios liderados por la comunidad

## Incidencia al Poder Ejecutivo
Área de oportunidad | Objetivos del área de oportunidad | No. | Acciones propuestas | Indicador de resultado | Medio de verificación | Población beneficiada | Actor líder de la acción puntual | Instancia específica en la que se debe realizar la incidencia | Otros actores involucrados | Priorización de las acciones (*) |  |  | Puntaje (S a, b y c) | Temporalidad (C, M, L) (**) | Sólo temporalidad “corta” (x) | ¿Cuenta ya con financiamiento en el país? (financiamiento doméstico, subvención nacional, otra) | ¿Esta acción propuesta puede caber dentro de alguno de los tipos de minigrans previstos para Prioridad 1?
[10 empty] | a. | b. | c. |  |  |  |  | Tipo 1.1 Estrategia de comunicación y difusión (Redes sociales, espacios de conversación y concertación, recolección de firmas) para la incidencia | Tipo 1.2 Elaboración, con participación amplia de sociedad civil, de un borrador de documento/ley/decreto/estrategia o propuesta de ajuste a un documento/ley/decreto/estrategia radicado ante la autoridad competente | Tipo 1.3 Acompañamiento al proceso de adopción/lobby de un borrador o propuesta de ajuste de un documento/ ley/decreto/estrategia para lograr la ampliación de recursos para servicios de VIH. | Tipo 1.4 Desarrollo del plan de monitoreo y evaluación de un documento/ley/decreto/estrategia de política pública con la intención de lograr la ampliación de servicios de VIH | Tipo 1.5 Acompañamiento a la implementación de un documento de política pública.
Políticas de VIH | Promover un Sistema Educativo con herramientas para la prevención del VIH y las ITS como parte de la estrategia contra la violencia y el abuso sexual infantil y adolescente | 1 | Incluir la Educación integral de la sexualidad (EIS), en el sistema educativo con enfoque de género y DDHH. | El Sistema Educativo incorpora EIS en su estrategia contra la violencia y el abuso sexual infantil y adolescente | Estrategia contra la violencia y el abuso sexual infantil y adolescente | NNA, PG | OSC | Ministrerio de Educación y Ciencias, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia | PC, PVIH, PG, Organizaciones de NNA y derechos de la niñez y a adolescencia, UNICEF | 1 | 3 | 3 | 7 | C | X | El MINNA cuenta con una campaña permanente contra el abus y la violencia sexual hacia NNA, las OSC-NNA cuentan con presupuesto |  |  | Apoyar los procesos de incorporación de ESI en el Sistema Educativo promovidos por organizaciones que trabajan por los derechos de Nna
Políticas de VIH | Ampliar el Sistema de Subvenciones condicionadas del MDS para incluir la respuesta al VIH | 2 | Incluir a las PVIH y poblaciones claves, en el Sistema de protección social "Vamos” enunciado bajo el enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género (y programas de subvenciones condicionadas del MDS) en el contexto de la respuesta al VIH | El Sistema de Subvenciones condicionadas incluye a PVIH y PC en contexto de la respuesta al VIH | Sistema de Subvenciones condicionadas del MDS PEN 2024-2028 | PVIH | PVIH-PC | Ministerio de Desarrollo Social | PC, PVIH, PG, Organizaciones de DDHH | 1 | 2 | 2 | 5

## Incidencia al Poder Legislativo
Área de oportunidad | Objetivos del área de oportunidad | No. | Acciones propuestas | Indicador de resultado | Medio de verificación | Población beneficiada | Actor líder de la acción puntual | Instancia específica en la que se debe realizar la incidencia | Otros actores involucrados | Priorización de las acciones (*) |  |  | Puntaje (S a, b y c) | Temporalidad (C, M, L) (**) | Sólo temporalidad “corta” (x) | ¿Cuenta ya con financiamiento en el país? (financiamiento doméstico, subvención nacional, otra) | ¿Esta acción propuesta puede caber dentro de alguno de los tipos de minigrans previstos para Prioridad 1?
[10 empty] | a. | b. | c. |  |  |  |  | Tipo 1.1 Estrategia de comunicación y difusión (Redes sociales, espacios de conversación y concertación, recolección de firmas) para la incidencia | Tipo 1.2 Elaboración, con participación amplia de sociedad civil, de un borrador de documento/ley/decreto/estrategia o propuesta de ajuste a un documento/ley/decreto/estrategia radicado ante la autoridad competente | Tipo 1.3 Acompañamiento al proceso de adopción/lobby de un borrador o propuesta de ajuste de un documento/ ley/decreto/estrategia para lograr la ampliación de recursos para servicios de VIH. | Tipo 1.4 Desarrollo del plan de monitoreo y evaluación de un documento/ley/decreto/estrategia de política pública con la intención de lograr la ampliación de servicios de VIH | Tipo 1.5 Acompañamiento a la implementación de un documento de política pública.
Marco Legal y normativo | Promover los derechos de las personas trans en relación con la identidad de género | 4 | Promover la aprobación del anteproyecto de la Ley de identidad de género | Ley de identidad de género es aprobada y cuenta con perspectiva de derechos, interseccionalidad e interculturalidad | Ley de identidad de género aprobada y promulgada | Personas trans | Personas Trans | Congreso de la Nación | OPS, PVIH, PT, PC | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  | OPS cuenta con fondos y apoya el proceso de tratamiento en el Congreso
Marco Legal y normativo | Promover los derechos de las personas trans en su integralidad | 3 | Promover la aprobación de la Ley Integral Trans | Ley Integral Trans es aprobada y cuenta con perspectiva de derechos, interseccionalidad e interculturalidad | Ley Integral Trans aprobada y promulgada | Personas trans | Personas Trans | Congreso de la Nación | OPS, PVIH, PT, PC | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  | OPS cuenta con fondos y apoya el proceso de tratamiento en el Congreso
Marco Legal y normativo | Promover la no discriminación en todas sus formas | 2 | Promover la aprobación del anteproyecto de la Ley contra toda forma de discriminación | Ley contra toda forma de discriminación es aprobada y cuenta con perspectiva de derechos, interseccionalidad e interculturalidad | Ley contra toda forma de discriminación aprobada y promulgada | PG, PC, PVIH | OSC | Congreso de la Nación | OPS, PVIH, PT, PC | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  | La embajada de EEUU cuenta con una línea de apoyo programático | Diseñar e implementar una campaña progresiva de difusión
Sistema de salud, financiamiento y costeo | Promover la implementación efectiva del plan de sostenibilidad de la respuesta al VIH | 1 | Incrementar el presupuesto nacional. El plan de sostenibilidad de la respuesta supone la obligación del Estado de incrementar el presupuesto nacional en VIH para garantizar el avance hacia las metas 95-95-95, y el cumplimiento de los DDHH. | El presupuesto nacional en VIH aumenta cumpliento lo establecido en el plan de sostenibilidad de la respuesta | Presupuesto General de la Nación | PG, PC, PVIH | OSC | Ministerio de Economía y Finanzas | OPS, PVIH, PT, PC | 3 | 2 | 2 | 7 | C | X | Amnistía Internacional Paraguay cuenta con fondos de la UE para hacer incidencia en el aumento del presupuesto en salud | [5 empty] | La directriz de la OMS establece un mínimo de un 6% del PIB en gasto público en salud para la sostenibilidad de los sistemas de salud pública, con el objetivo de alcanzar el acceso y la cobertura universal en salud.

## Incidencia al Poder Judicial
Área de oportunidad | Objetivos del área de oportunidad | No. | Acciones propuestas | Indicador de resultado | Medio de verificación | Población beneficiada | Actor líder de la acción puntual | Instancia específica en la que se debe realizar la incidencia | Otros actores involucrados | Priorización de las acciones (*) |  |  | Puntaje (S a, b y c) | Temporalidad (C, M, L) (**) | Sólo temporalidad “corta” (x) | ¿Cuenta ya con financiamiento en el país? (financiamiento doméstico, subvención nacional, otra) | ¿Esta acción propuesta puede caber dentro de alguno de los tipos de minigrans previstos para Prioridad 1?
[10 empty] | a. | b. | c. |  |  |  |  | Tipo 1.1 Estrategia de comunicación y difusión (Redes sociales, espacios de conversación y concertación, recolección de firmas) para la incidencia | Tipo 1.2 Elaboración, con participación amplia de sociedad civil, de un borrador de documento/ley/decreto/estrategia o propuesta de ajuste a un documento/ley/decreto/estrategia radicado ante la autoridad competente | Tipo 1.3 Acompañamiento al proceso de adopción/lobby de un borrador o propuesta de ajuste de un documento/ ley/decreto/estrategia para lograr la ampliación de recursos para servicios de VIH. | Tipo 1.4 Desarrollo del plan de monitoreo y evaluación de un documento/ley/decreto/estrategia de política pública con la intención de lograr la ampliación de servicios de VIH | Tipo 1.5 Acompañamiento a la implementación de un documento de política pública.
Políticas de VIH | Garantizar el acceso a la justicia de las PC y PVIH | 1 | Promover el acceso a la justicia de las PC y PVIH y su acompañamiento de PC y PVIH, y seguimiento a procesos de judicialización por incumplimiento en el ámbito público y privado de la ley 3940, y las vulneraciones a sus derechos humanos. | Las denuncias por incumplimiento de la Ley 3940/2009 cuentan con mecanismos de acompañamiento y seguimiento ampliamente difundidos y públicos. | Informes anuales del Centro de Denuncias de VIH y DDHH e informes de las OSC/OBC | PVIH – PC | OSC | Sistema Jurisdiccional y MTESS Sindicatos Empresas | OSC-OBC, PVIH, PC, Pacto Global | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | La actual ronda de subvención cuenta con fondos. El MTESS, el MDP, el MP y la CSJ cuentan con Oficinas de DDHH y con oficinas y canales de comunicación con presupuesto asignado. | Promover el acceso a la justicia de las PC y PVV ante el incumplimiento de la Ley 3940/2009 | Diseñar y un protocolo de prevención, atención y denuncia sobre violencia obstétrica en los servicios de salud, con participación de MVV y SC, particularmente del MSPBS, para el cumplimiento del Decreto 6973 que reglamenta la Ley 5777 contra toda forma de violencia hacia la mujer. | Incidir para ampliar la Mesa Intersectorial sobre el VIH en el Lugar de Trabajo implicando a los representantes de las asociaciones empresariales y los sindicatos.

## Incidencia Nacional
Área de oportunidad | Objetivos del área de oportunidad | No. | Acciones propuestas | Indicador de resultado | Medio de verificación | Población beneficiada | Actor líder de la acción puntual | Instancia específica en la que se debe realizar la incidencia | Otros actores involucrados | Priorización de las acciones (*) |  |  | Puntaje (S a, b y c) | Temporalidad (C, M, L) (**) | Sólo temporalidad “corta” (x) | ¿Cuenta ya con financiamiento en el país? (financiamiento doméstico, subvención nacional, otra) | ¿Esta acción propuesta puede caber dentro de alguno de los tipos de minigrans previstos para Prioridad 1?
[10 empty] | a. | b. | c. |  |  |  |  | Tipo 1.1 Estrategia de comunicación y difusión (Redes sociales, espacios de conversación y concertación, recolección de firmas) para la incidencia | Tipo 1.2 Elaboración, con participación amplia de sociedad civil, de un borrador de documento/ley/decreto/estrategia o propuesta de ajuste a un documento/ley/decreto/estrategia radicado ante la autoridad competente | Tipo 1.3 Acompañamiento al proceso de adopción/lobby de un borrador o propuesta de ajuste de un documento/ ley/decreto/estrategia para lograr la ampliación de recursos para servicios de VIH. | Tipo 1.4 Desarrollo del plan de monitoreo y evaluación de un documento/ley/decreto/estrategia de política pública con la intención de lograr la ampliación de servicios de VIH | Tipo 1.5 Acompañamiento a la implementación de un documento de política pública.
Marco Legal y normativo | Reforzar la socialización y formación de la Ley 3940/2009 | 3 | Diseño de una estrategia holística y constante de socialización y formación sobre la ley de VIH/sida para su aplicación en todas las instituciones del Estado y en el sector privado como parte del PEN 2024-2028. | El PEN 2024-2028 cuenta con directrices para una estrategia holística y constante de socialización y formación sobre la ley de VIH/sida para su aplicación en todas las instituciones del Estado y en el sector privado | PEN 2024-2028 | PVIH – PC | PVIH-PC | Todo el Estado, Empresas | OSC-OBC, PVIH, PC | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | OPS cuenta con fondos para la elaboración del PEN 2024-2028 | Capacitar sobre derechos y empoderamiento de las poblaciones claves y PVV, y exigibilidad ante los órganos e instituciones competentes.
Marco Legal y normativo | Elaborar una estrategia de armonización de la Ley 3940/2009 en todos los niveles de la administración pública | 2 | Armonización de normativas contrarias a la Ley 3940 y/o que afecten a los derechos de las PC y PVIH | El PEN 2024-2028 cuenta con directrices para una estrategia de armonización de la Ley 3940/2009 en todos los niveles de la administración pública. | PEN 2024-2028 | PVIH – PC | PVIH-PC | Todo el Estado (Nivel central y descentralizado), RED de DDHH del PE, PODER LEGISLATIVO, AJ-MSPBS | OSC-OBC, PVIH, PC | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | OPS cuenta con fondos para la elaboración del PEN 2024-2028 |  | Protocolo de feminización y masculinización dirigido y garantizado a las personas trans desde el ministerio de salud publica | Ampliar/Asignar los recursos que beneficien las casas de albergues existentes y faciliten y garanticen la creación de otros espacios de albergue en las negociaciones del PGN y en los presupuestos municipales
Estigma y discriminación | Implementar las estrategias de Incidencia Política del Estudio Multipaís Índice de Estigma y Discriminación en personas con VIH 2.0 y de Incidencia Política del Estudio sobre Violencia, Estigma y Discriminación a mujeres trans, personas que usan drogas, personas que ejercen el trabajo sexual y hombres gay | 4 | Participar en el diseño e implementación de un plan de Incidencia conjunta para hacer frente a la discriminación y al estigma, a partir de la construcción de políticas de Estado con enfoque de derechos Humanos. | El PEN 2024-2028 cuenta con directrices para una estrategia de incidencia conjunta entre todas las OSC para hacer frente a la discriminación y al estigma, a partir de la construcción de políticas de Estado con enfoque de derechos Humanos. | PEN 2024-2028 | PVIH – PC | OSC | Todo el Estado, Empresas | OSC-OBC, PVIH, PC | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | OPS cuenta con fondos para la elaboración del PEN 2024-2028 | Implementar campañas de sensibilización sobre la discriminación, búsqueda de alianzas con las iglesias y organizaciones basadas en la FE con enfoque de derechos. | Abordar la cuestión de la criminalización de las PC y PVIH en general y personas usuarias de sustancias en particular con fuerzas de seguridad y policiales | Implementar la estrategia de incidencia diseñada en el Index 2.0 | Establecer un mecanismo de incidencia a las mujeres en su diversidad
Sistema de salud, financiamiento y costeo | Elaborar una estrategia de descentralización de los servicios de salud diferenciados para VIH. | 1 | Promover la descentralización de los servicios de salud diferenciados para VIH, e integrarlos con otros servicios en el marco de la RIIS, para garantizar una atención integral (centrada en las personas) de las PC y PVV, para: • Protocolizar la derivación desde los SAI a otros servicios de salud y especialidades médicas, que garantice la atención en la RIIS. • (Crear Mesas de diálogo con municipios a Corto Plazo y considerar diseño de presupuesto a LP) Protocolizar Eliminar de barreras (económicas, por discriminación, desabastecimiento, distancia y transporte, entre otros) para el acceso a insumos, estudios de diagnóstico, medicamentos (no sólo ARVS) y tratamientos de mediana y alta complejidad. | El PEN 2024-2028 cuenta con directrices para una estrategia de descentralización de los servicios de salud diferenciados para VIH. | PEN 2024-208 | PVIH – PC | OSC | MSPYBS PRONASIDA | OSC-OBC, PVIH, PC | 3 | 3 | 3 | 9 | C | X | OPS cuenta con fondos para la elaboración del PEN 2024-2028 |  | Garantizar un espacio permanente de participación de la SC de PC y PVV en el MSPBS (por resolución), para la actualización y diseño de las políticas, directrices, protocolos, guías y manuales vinculados a la respuesta al VIH, incluyendo políticas de salud sexual y reproductiva para PC y PVV, infecciones oportunistas, ITS, Hepatitis virales, TB, entre otras. | Generar alianzas estratégicas y políticas en los Consejos de salud a nivel territorial (Nacional, Departamental, local), con el objeto de promover propuestas con enfoque de derechos y de género para PC y PVV, y realizar monitoreo territorial de las políticas de salud, y los servicios diferenciados de VIH. |  | Participación de las OSC en la estandarización de los criterios de calidad y calidez en los servicios de salud, incluyendo los SAI (como servicios diferenciados para la población clave y PVV). Oportunidad vinculada a la política en desarrollo del MSPBS sobre Calidad y Seguridad del paciente. Actualmente, se encuentra en desarrollo la Guía metodológica para implementar mejora continua de la calidad en servicios de salud, en piloto en 7 hospitales del País.